## 様式9新（旧５）
様式第９号
業務工程表
| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計
業務区分 |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 延べ工事監理要員数
管理技術者 | 配置 | [13 empty] | 人・日
| 実施 | [13 empty] | 人・日
意匠担当主任技術者 | 配置 | [13 empty] | 人・日
（ ・ 協力事務所） | 実施 | [13 empty] | 人・日
構造担当主任技術者 | 配置 | [13 empty] | 人・日
（ ・ 協力事務所） | 実施 | [13 empty] | 人・日
建築設備資格者 | 配置 | [13 empty] | 人・日
（ ・ 協力事務所） | 実施 | [13 empty] | 人・日
電気設備担当主任技術者 | 配置 | [13 empty] | 人・日
（ ・ 協力事務所） | 実施 | [13 empty] | 人・日
機械設備担当主任技術者 | 配置 | [13 empty] | 人・日
（ ・ 協力事務所） | 実施 | [13 empty] | 人・日
意匠担当技術者 | 配置 | [13 empty] | 人・日
[14 empty] | （うち | 人・日）
（管理技術者、各主任技術者 | 実施 | [13 empty] | 人・日
を除く） | [13 empty] | （うち | 人・日）
構造担当技術者 | 配置 | [13 empty] | 人・日
[14 empty] | （うち | 人・日）
（管理技術者、各主任技術者 | 実施 | [13 empty] | 人・日
を除く） | [13 empty] | （うち | 人・日）
電気設備担当技術者 | 配置 | [13 empty] | 人・日
[14 empty] | （うち | 人・日）
（管理技術者、各主任技術者 | 実施 | [13 empty] | 人・日
を除く） | [13 empty] | （うち | 人・日）
機械設備担当技術者 | 配置 | [13 empty] | 人・日
[14 empty] | （うち | 人・日）
（管理技術者、各主任技術者 | 実施 | [13 empty] | 人・日
を除く） | [13 empty] | （うち | 人・日）
備 考 | １．各技術者の区分ごとに配置期間を線表で表示し、開始日および完了日を当該線上に記入する。
２．各主任技術者のうち協力事務所に依存する部分は、業務区分欄（ ）内の・印に○印を記入する。
３．各担当技術者のうち協力事務所に依存する部分は、（ ）内書きで人・日数を記入する。
４．各技術者の配置にあたっては、請負者等から提出される工事の実施工程表（参考添付）を十分検討の上行うこと。

## 様式11新（旧4-6）
様式第11号
受 注 者 管 理 体 制 系 統 図
受 注 者
○○○○設計事務所
管 理 技 術 者
○○ ○○
資 格 番 号
一級建築士（ ）号
建築設備資格者
（・ 協力事務所）
（○○設計事務所）
○○ ○○
資格番号
建築設備士（ ）号
| 意匠担当 |  | 構造担当 |  | 電気設備担当 | 機械設備担当
| 主任技術者 |  | 主任技術者 |  | 主任技術者 | 主任技術者
| （・ 協力事務所） |  | （・ 協力事務所） |  | （・ 協力事務所） | （・ 協力事務所）
| （○○設計事務所） |  | （○○設計事務所） |  | （○○設計事務所） | （○○設計事務所）
| ○○ ○○ |  | ○○ ○○ |  | ○○ ○○ | ○○ ○○
| 意匠担当技術者 |  | 構造担当技術者 |  | 電気設備担当技術者 | 機械設備担当技術者
| ○○ ○○ |  | ○○ ○○ |  | ○○ ○○ | ○○ ○○
| ○○ ○○ |  | ○○ ○○ |  | ○○ ○○ | ○○ ○○
| ○○ ○○ |  | ○○ ○○ |  | ○○ ○○ | ○○ ○○
| ○○ ○○ |  | ○○ ○○ |  | ○○ ○○ | ○○ ○○
| （・ 協力事務所） |  | （・ 協力事務所） |  | （・ 協力事務所） | （・ 協力事務所）
| （○○設計事務所） |  | （○○設計事務所） |  | （○○設計事務所） | （○○設計事務所）
| （○○ ○○） |  | （○○ ○○） |  | （○○ ○○） | （○○ ○○）
| （○○ ○○） |  | （○○ ○○） |  | （○○ ○○） | （○○ ○○）
| （○○ ○○） |  | （○○ ○○） |  | （○○ ○○） | （○○ ○○）
※ 協力事務所がある場合は、各担当技術者・建築設備資格者欄（ ）内の・印に○印を記入し、設計事務所名及び担当者名を記載する。

## 様式12新（旧4-3）
様式第12号
管理技術者・主任技術者１
| 分担 |  |  |  | 実務経験年数 |  |  | 業 務 実 績 |  |  |  | 現に従事している主要な設計又は監理業務
| 氏名 |  | 年令 |  | 資格（登録番号） |  |  | 施 設 名 称＊２ | 構造・規模 | 施設完成年月 | 立場＊１ | 業務名・施設の規模構造・立場＊２ | 完了予定
[5 empty] | 経験年数 |  |  | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
| 管理技術者 | [5 empty] | 年 | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
| 氏名 |  |  |  | ※ | 一級建築士 | （ ） | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
[5 empty] | ・ | 技術士 |  | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
[5 empty] | ・ | その他 |  | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
|  | 年令 |  | 才 |  | （ | ） | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
[5 empty] | 経験年数 |  |  | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
| 意匠担当主任技術者 | [5 empty] | 年 | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
| 氏名 |  |  |  | ・ | 一級建築士 | （ ） | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
[5 empty] | ・ | 二級建築士 | （ ） | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
[5 empty] | ・ | その他 |  | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
|  | 年令 |  | 才 |  | （ | ） | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
[5 empty] | 経験年数 |  |  | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
| 構造担当主任技術者 | [5 empty] | 年 | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
| 氏名 |  |  |  | ・ | 一級建築士 | （ ） | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
[5 empty] | ・ | 二級建築士 | （ ） | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
[5 empty] | ・ | その他 |  | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
|  | 年令 |  | 才 |  | （ | ） | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
| ＊１ | 立場とは、その業務における役割分担をいい、管理技術者（総括）、○○担当主任技術者（○○主任）、○○担当技術者（○○担当）の別を記入する。
| ＊２ | 業務実績の施設名称欄、及び現に従事している主要な設計又は監理業務の欄において、建築工事共通仕様書（建設大臣官房官庁営繕部監修）を適用した工事に
ついては、・印に○印を付する。
| ※ | 管理技術者は、提出者の組織に所属しない者を配置してはならない。また、管理技術者及び各主任技術者は、その職務に関する関係法令に抵触してはならない。
また、管理技術者及び主任技術者は兼務することはできない。
| ※ | 意匠担当主任技術者と構造担当主任技術者については、兼務しても良い。兼務する場合は、構造担当主任技術者の氏名欄に、「上に同じ」と記載する。
| ※ | 工事監理共同体の場合及び主任技術者が協力事務所に所属する場合は、氏名欄に所属事務所名も併せ記入する。
【記載させる担当主任技術者は、特に重要な分野に限定するものとする。】

## 様式13新（旧4-4）
様式第13号
管理技術者・主任技術者２
| 分担 |  |  |  | 実務経験年数 |  |  | 同 種 ・ 類 似 業 務 実 績 |  |  |  | 現に従事している主要な設計又は監理業務
| 氏名 |  | 年令 |  | 資格（登録番号） |  |  | 施 設 名 称＊２ | 構造・規模 | 施設完成年月 | 立場＊１ | 業務名・施設の規模構造・立場＊２ | 完了予定
[5 empty] | 経験年数 |  |  | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
| 建築設備資格者 | [5 empty] | 年 | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
| 氏名 |  |  |  | ※ | 建築設備士 | （ ） | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
[5 empty] | ・ | 技術士 | （ ） | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
[5 empty] | ・ | その他 |  | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
|  | 年令 |  | 才 |  | （ | ） | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
[5 empty] | 経験年数 |  |  | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
| 電気設備担当主任技術者 | [5 empty] | 年 | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
| 氏名 |  |  |  | ・ | 建築設備士 | （ ） | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
[5 empty] | ・ | 技術士 | （ ） | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
[5 empty] | ・ | その他 |  | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
|  | 年令 |  | 才 |  | （ | ） | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
[5 empty] | 経験年数 |  |  | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
| 機械設備担当主任技術者 | [5 empty] | 年 | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
| 氏名 |  |  |  | ・ | 建築設備士 | （ ） | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
[5 empty] | ・ | 技術士 | （ ） | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
[5 empty] | ・ | その他 |  | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
|  | 年令 |  | 才 |  | （ | ） | ・ | ㎡ | 年 月 |  | ・ | 年 月
担当技術者の資格（管理技術者、各主任技術者を除く。）
| 建 築 |  | 一級建築士： 人（うち 人）、二級建築士： 人（うち 人）、
その他（ ）： 人（うち 人）
| 電気設備 |  | 建築設備士・技術士： 人（うち 人）、一級電気工事施工管理技士： 人（うち 人）、電気主任技術者： 人（うち 人）、
二級電気工事施工管理技士： 人（うち 人）、建築設備検査資格者： 人（うち 人）、消防設備士・その他： 人（うち 人）
| 機械設備 |  | 建築設備士・技術士： 人（うち 人）、一級管工事施工管理技士： 人（うち 人）、
二級管工事施工管理技士： 人（うち 人）、建築設備検査資格者： 人（うち 人）、消防設備士・その他： 人（うち 人）
| ※ | 複数の分野を担当する職員については、最も専門とする分野に記入する。
| ※ | 複数の資格を有する職員については、いずれか一つの資格の保有者として取り扱う。
| ※ | 協力事務所の職員数は（ ）内書きで記入する。
| ※ | 国外の同等の資格を有する者がいる場合には、それぞれの資格者欄に人数を計上する。

## 様式14新（旧18-4）
様式第14号 | [23 empty] | 現場代理人 |  |  | 監理技術者 |  |  | 管理技術者 |  |  | 担当者 |  |  | 総括調査員 |  |  | 主任調査員 |  | 調査員
| < 月 月 間 工 事 監 理 業 務 計 画 ・報 告 書 （※ ）> | [23 empty] | 印 |  |  | 印 |  |  | 印 |  |  | 印 |  |  | 印 |  |  | 印 |  | 印
| 検討項目 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 | 30 |  | 31
|  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  | 火 | 水 |  | 木 | 金 |  | 土 | 日 |  | 月 | 火 |  | 水 | 備 考
主要行事予定
現
場 |  | 予定
事 | 施工状況
務
所 |  | 実施
| 施工図等 | 予定
工 | 工事書類
確認・検討
事 |  | 実施
監
予定
理 | 立会い
確認
事 |  | 実施
務
予定
所 | その他
実施
| 施工図等 | 予定
山 | 工事書類
確認・承諾
実施
形
予定
県 | 立会い
検査等
実施
予定
その他
実施
予定
出 | 施工
出来形(%)
実施
来
予定
形 | 工事監理業務
出来形(%）
実施
※工事毎に提出するため、該当する工事区分を記載すること。（例 建築工事）

## 様式14新（旧18-4 ）(記載例)
様式第14号（記載例） | [30 empty] | 現場代理人 |  |  | 監理技術者 |  |  | 管理技術者 |  |  | 担当者 |  |  | 総括調査員 |  |  | 主任調査員 |  | 調査員
| < １０ 月 月 間 工 事 監 理 業 務 計 画 ・報 告 書（建築工事） > | [30 empty] | 印 |  |  | 印 |  |  | 印 |  |  | 印 |  |  | 印 |  |  | 印 |  | 印
| 検討項目 | 日 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 | 30 |  | 31 | 備 考
|  | 曜日 | 月 |  | 火 |  | 水 | 木 |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  | 水 |  | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 月 |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  | 火 | 水 |  | 木 | 金 |  | 土 | 日 |  | 月 | 火 |  | 水
| 主要行事予定 |  |  |  | 定例 | [5 empty] | 休 | 休 |  | 定例 | [5 empty] | 休 | 休 |  |  |  | 定例 |  |  |  | 休 | 休 |  |  | 定例 | [5 empty] | 休 | 休 |  |  | 定例･ 現場見学会
現 | [45 empty] | ･工期遅れぎみ､来月の指定可の完済が難しい｡
場 |  | 予定 |  | 土間ｺﾝ打設 | [10 empty] | 型枠･配筋(1F) | [6 empty] | ｺﾝｸﾘ打設(1F)
事 | 施工状況
務
所 |  | 実施 |  | 土間ｺﾝ打設 | [12 empty] | 型枠･配筋(1F) | [6 empty] | ｺﾝｸﾘ打設(1F)
･小梁配筋納まりで改善提案(別紙改善提案書参照)
| 施工図等 | 予定 |  |  |  | 総合図(1F) |  |  | 躯体図(1F)
工 | 工事書類
確認・検討
事 |  | 実施 |  |  |  | 総合図(1F) |  |  | 躯体図(1F)
監 | [17 empty] | 配筋検査(1F) |  |  |  |  | ｺﾝｸﾘ打設立会い
|  | 予定 | [15 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
理 | 立会い
| 確認 | [17 empty] | 配筋検査(1F) | [5 empty] | ｺﾝｸﾘ打設立会い
事 |  | 実施 | [16 empty] | ● | [5 empty] | ●
務 | [13 empty] | 定例 | [27 empty] | 消防打合せ
|  | 予定 | [11 empty] | ○ | [27 empty] | ○
所 | その他
[13 empty] | 国土交通省打合せ | [29 empty] | 消防打合せ
|  | 実施 | [10 empty] | ● | 定例 | [28 empty] | ●
●
[8 empty] | 総合図承諾 |  |  |  | 躯体図(1F)承諾
| 施工図等 | 予定 | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
山 | 工事書類
| 確認・承諾 | [8 empty] | 総合図承諾 |  | 躯体図(1F)承諾
|  | 実施 | [7 empty] | ● |  | ●
形
[18 empty] | 配筋検査(1F) |  |  |  |  | ｺﾝｸﾘ打設立会い
|  | 予定 | [15 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
県 | 立会い
| 検査等 | [17 empty] | 配筋検査(1F) | [5 empty] | ｺﾝｸﾘ打設立会い
|  | 実施 | [16 empty] | ● | [5 empty] | ●
消防打合せ
|  | 予定 | [39 empty] | ○
その他
[13 empty] | 打合せ | [29 empty] | 消防打合せ
|  | 実施 | [10 empty] | ● | [29 empty] | ●
[5 empty] | 20%(土間ｺﾝ迄) | [37 empty] | 40%(1F躯体)
|  | 予定 |  |  | ○ | [37 empty] | ○
出 | 施工
| 出来形(%) |  |  |  | 20%(土間ｺﾝ迄) | [39 empty] | 40%(1F躯体)
|  | 実施 |  |  | ● | [39 empty] | ●
来
[8 empty] | 25(%) |  |  |  | 30(%) | [5 empty] | 32(%) |  |  | 35(%) | [20 empty] | 36(%) |  |  |  | ･工事監理業務出来形は累計値を示す
|  | 予定 | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ | [20 empty] | ○
形 | 工事監理業務
| 出来形(%） | [8 empty] | 25(%) |  |  | 30(%) | [5 empty] | 32(%) |  |  |  | 35(%) | [19 empty] | 36(%）
|  | 実施 | [7 empty] | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  | ● | [19 empty] | ●

## 様式18新（旧18-5）
様式第18号
○月 監理業務時間集計表
委託業務名称 ： | 令和〇年度＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊監理業務
対象工事 ： | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊新営工事
| 日 | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | １０ | １１ | １２ | １３ | １４ | １５ | １６ | １７ | １８ | １９ | ２０ | ２１ | ２２ | ２３ | ２４ | ２５ | ２６ | ２７ | ２８ | ２９ | ３０ | ３１ | のべ時間 | のべ日数
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | （ｈ） | （日）
管理技術者 | 曜日: 現場; 月: 1.5; 水: 3; 火: 5; 土: 8; 水: 3; 木: 3; 金: 2; 水: 8; （ｈ）: 33.5; （日）: 4.1875
○○ ○○ | 曜日: その他; 木: 5; 土: 3; 火: 5; 土: 5; 木: 6; 月: 5; （ｈ）: 29; （日）: 3.625
主任技術者（意匠） | 曜日: 現場; （ｈ）: 0; （日）: 0
○○ ○○ | 曜日: その他; （ｈ）: 0; （日）: 0
担当技術者（意匠） | 曜日: 現場; （ｈ）: 0; （日）: 0
○○ ○○ | 曜日: その他; （ｈ）: 0; （日）: 0
主任技術者（構造） | 曜日: 現場; （ｈ）: 0; （日）: 0
○○ ○○ | 曜日: その他; （ｈ）: 0; （日）: 0
担当技術者（構造） | 曜日: 現場; （ｈ）: 0; （日）: 0
○○ ○○ | 曜日: その他; （ｈ）: 0; （日）: 0
主任技術者（電気） | 曜日: 現場; （ｈ）: 0; （日）: 0
○○ ○○ | 曜日: その他; （ｈ）: 0; （日）: 0
担当技術者（電気） | 曜日: 現場; （ｈ）: 0; （日）: 0
○○ ○○ | 曜日: その他; （ｈ）: 0; （日）: 0
主任技術者（機械） | 曜日: 現場; （ｈ）: 0; （日）: 0
○○ ○○ | 曜日: その他; （ｈ）: 0; （日）: 0
担当技術者（機械） | 曜日: 現場; （ｈ）: 0; （日）: 0
○○ ○○ | 曜日: その他; （ｈ）: 0; （日）: 0

## 打合せ参考様式
参考様式
打合せ記録簿 | [7 empty] | 年 月 日
第 回 （ ）打合せ議事録 | [5 empty] | 受注者名
総 括 調査員 | 調査員 |  | 管 理 技術者 | 担当技術者 |  | 現 場 代理人 | 監 理 技術者 | 記録者
印 | 印 |  | 印 | 印 | 印 | 印 | 印 | 印
出席者
場 所 |  |  |  |  | 打合せ方式 | 会議・電話・（ ）
（打合せ内容） |  | 書式は、工事用打ち合わせ書に合わせる
区分 | 質疑事項 |  |  |  | 区分 | 回答事項